附件

西咸新区关于中央环保督察发现共性问题整改措施清单

一、西咸新区实际工作中重开发、轻保护。

责任单位：新区党工委、管委会

责 任 人：新区党政主要负责同志

整改时限：立行立改、长期坚持

整改目标和措施：

1.贯彻落实环保“党政同责、一岗双责”要求，严格执行《西咸新区各级党工委、管委会及有关部门环境保护工作职责（试行）》，建立管行业必须管环保、管业务必须管环保的工作责任体系。（新区、新城各级党工委、管委会，园区管理办负责落实）

2.新区党工委、管委会把环保纳入重要议事日程。2016年以来，先后召开28次党工委会议、管委会主任办公会和专题会议，研究部署推进环保工作，在新区目标责任考核大会、招商引资大会、城市工作会议和环保工作推进会等重要会议上研究部署环保工作。

3.健全环保例会制度，新区党工委每季度至少召开一次新区环境形势分析点评会，新区分管领导每月召开一次新区环境形势分析点评会，新城（园办）主要负责同志每月召开一次本辖区环境形势分析点评会，研判形势，分析问题，找准对策，调度解决。

4.6月底前，成立以新区党政主要负责同志为主任的新区生态建设与环境保护委员会，统筹生态和环境保护工作。（生态建设与环保委员会办公室负责）

二、环境保护责任落实不到位，环境监管缺失。

责任单位：新区党工委、管委会

责 任 人：新区党政主要负责同志

整改时限：立行立改、长期坚持

整改目标和措施：

1.夯实目标责任，4月17日，新区与各新城、园办、新区各部门签订年度环保目标责任书，强化各级党政机构环保主体责任意识。

2.强化考核问责，将环境保护与生态建设纳入各级领导班子和领导干部考核的重要内容，加大考核权重。对环保工作中不作为、乱作为、慢作为的进行责任追究，特别是对中省环保督察指出的整改不及时、不到位的相关责任人，由新区纪工委直接下达处理意见，从严从快从重查处。（新区监察局、考核办负责）

3.新区新城两级在单独设立环保局基础上，协调划转咸阳市、区（县）专业执法人员，确保两级环保执法监管人员6月底基本到位。（新区党工委组织部、各新城党委组织部门负责落实，新区环保局配合）

4．强化环保网格化监管。逐网格明确包抓的新区、新城、街镇领导和责任部门、网格长、工作任务等，夯实环境监管网格化责任落实。在街镇环保所的配合下，充分发挥好环保执法的基础作用。执行不定时间、不听汇报、直奔现场、直接查处的环保执法机制，加强环境监管。（新区环保局负责，监察局配合）

5．强化巡查和专项执法检查。完善环境监管体系，建立污染源巡查制度，重点污染源周巡查，一般污染源月巡查。开展散乱污企业、农村污水处理、垃圾处理等专项检查，加大查处力度，对超标排放、无证排污和不按许可证规定排污的,依法予以查处，对涉嫌环境违法犯罪的，依法追究刑事责任。（新区环保局负责）

三、基础设施建设滞后，未与新区建设相统筹。

责任单位：各新城（园办）党委、管委会

责任人：各新城（园办）党政主要负责同志

整改时限：2017年12月底前

整改目标和措施：

加快推进环保基础设施建设，完善污水管网配套，确保已建成3座污水厂站投入运行，新建5座污水厂站加快进度，拟建污水厂站尽快开工。在污水管网未形成完善体系的区域，分散式设置4座临时污水处理设施，解决新区发展区域的污水问题。（新区规划建设局、环保局牵头，财政局配合，各新城（园办）负责落实）

1.空港新城负责2017年完成北区污水处理厂（一期）主体施工，完成投资1亿元，开工规划二路、新城南大道、新城西路等6条道路污水管线建设，完成投资0.82亿，长度12公里。确保邓村污水处理站7月底前投入运行。（空港新城管委会负责）

2.沣东新城负责2017年加快沣东南污水处理厂（一期）建设，完成投资0.7亿，完成尚航路、车城西路、红光大道等8条道路9.22公里污水管线建设，完成投资1.1亿。确保科统区污水处理站、斗门临时污水处理站稳定运行，达标排放。（沣东新城管委会负责）

3.秦汉新城负责2017年完成酒庄路、同郡路、秦宫一路下穿咸铜铁路等13条污水管线4.26公里建设，长度约8.26公里，完成投资0.75亿。确保秦汉朝阳污水厂5月15日前投入运行。横桥以东区域污水接入西安市政污水管网，6月底前收纳进入西安市第四污水处理厂。（秦汉新城管委会负责）

4.沣西新城负责2017年渭河污水处理厂（一期）年底均完成主体建设，完成投资5亿，开工建设咸户路、天元路、沣渭大道等8条污水管线建设，今年完成投资0.5亿。（沣西新城管委会负责）

5.泾河新城负责2017年开工建设泾河第二污水厂、完成乐华二路、瀛洲二街、茶马大道等25公里污水管线建设，完成投资1亿。确保泾河第三污水处理厂（8月底前）、崇文污水处理站（7月底前）投入运行。（泾河新城管委会负责）

6.能源金贸中心负责2017年西咸第一净化水厂将正式投运。建设完成科源东路、能源一路秦汉大道等4条污水管线4.27公里建设，完成投资0.16亿。确保西咸第一污水厂7月底投入运行。（能源办负责）

7.国际文教园区负责建设中央大街、秦皇大道、科技路3条污水管线5.6公里建设，投资额度0.15亿。（文教园区管理办负责）

四、土小企业污染严重。

责任单位：各新城（园办）党委、管委会

责 任 人：各新城（园办）党政主要负责同志

整改时限： 2017年12月底前

整改目标和措施：

在新区范围内全面开展“散乱污”企业整治专项活动，全区共摸排散乱污企业816家，按照断水、断电、清原料、清设备、清产品的“两断三清”标准，已依法关停取缔“散乱污”企业85家，年底前完成“散乱污”企业总数量30%左右的清理取缔任务。（新区改革创新发展局负责，环保局、公安协调办配合）

五、近两年大气PM10和PM2.5浓度排名全省倒数第一。

责任单位：各新城（园办）党委、管委会

责任人：各新城（园办）党政主要负责同志

整改时限： 2017年12月底前

整改目标和措施：

持续改善环境空气质量，确保2017年优良天数220天以上，优于周边城市，可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）改善幅度居全省前列。（新区环保局负责）

严格实施《西咸新区“铁腕治霾•保卫蓝天”2017年1+1+10工作方案》，坚持“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”多措并举，强力推进铁腕治霾。

一是减煤。坚定不移建设无煤城市，今后新区不再新批任何涉煤项目，确保完成今年54万吨煤炭削减任务，加快煤炭销售点关停取缔，大力推行干热岩、太阳能光伏、空气源热泵、城乡居民“煤改气”、“煤改电”等清洁能源应用。（新区改革创新发展局牵头，各新城（园办）负责落实）

二是控车。由公安部门划定限行区域，大力推进黄标车及老旧汽车淘汰，年底前在新区内全面杜绝车辆“冒黑烟”现象，实现标准燃油供应全覆盖。（公安协调办负责）

三是抑尘。严格执行把工地管理纳入工程招投标的制度，逐工地落实“六个百分百”和“七个到位”等扬尘防治措施，对环保不达标的施工企业扣除0.5%的扬尘防治专项费用，整改不到位的纳入新区建设工程招投标“黑名单”。（新区规划建设局牵头，各新城（园办）负责落实）

四是禁燃。制定餐饮油烟专项治理方案，加大对焚烧垃圾、焚烧秸秆和露天烧烤、燃放烟花爆竹等行为的监管力度。（新区环保局、城乡管理局牵头，各新城（园办）负责落实）

五是控源。对环保未评估或评估不合格的项目坚决不允许落地，对既有的污染企业，全部推进提标改造，持续降低污染物排放量。（新区环保局牵头，各新城（园办）负责落实）

六是增绿。加强五路两侧增绿，持续推进城市绿地、湿地、公园等项目建设。（新区规划建设局、城乡管理局牵头，各新城（园办）负责落实）