附件

西咸新区贯彻落实省委环境保护督察

反馈意见整改措施清单

一、西咸新区执行重污染天气应急响应不力，在重污染天气应急预案启动期间，仍有预制混凝土企业和建筑施工工地未按要求停工。

整改目标：严格执行重污染天气应急响应，将重污染天气影响降到最低程度。

整改措施：

1.结合省市预案修订，按照与周边地市“统一分级、统一措施、统一响应”的原则，尽快完成新区重污染天气应急预案修订工作。（新区治霾办负责）

2.建立联防联控机制，按照关中地区大气污染防治总体要求，建立重污染天气同步响应机制。（新区治霾办负责、各新城、园办落实）

3.加大预制混凝土和预拌砂浆“两类企业”、建筑施工等扬尘防治视频监控力度，强化拆迁工地、交通道路、渣土运输等日常管理，确保应急响应措施落实到位。（新区规划建设局、国土局、城乡管理局负责，各新城、园办落实）

4.加强应急督查力度，定期组织暗访，对应急工作不力的单位和个人，依法依规从严查处。（新区督查室、治霾办负责）

整改时限：2017年12月底

牵头领导：李肇娥

牵头单位：新区治霾办

配合单位：新区规划建设局、国土局、城乡管理局、各新城、园办。

二、“散乱污”企业污染问题突出，西咸新区部分区域仍存在一些小塑料加工、小冶炼、小化工等黑作坊，无相关证照，污染严重。

整改目标：开展“散乱污”企业整治，坚决清理取缔无证无照、环保不达标的黑作坊。

整改措施：

1.在中央环保督察整改和摸清“散乱污”企业底数基础上，按照断水、断电、清原料、清设备、清产品的“两断三清”标准，依法关停取缔违法企业，强化月调度。（新区改创局负责，环保局、国土局、安监局、公安局、工商局、质监局等配合）

2.加大“散乱污”企业清理取缔力度，按照边排查边整改的要求，确保完成省市年度目标任务。（新区改创局负责，各新城、园办落实）

3.严格督查，定期对已取缔和整治的企业开展“回头望”，防止死灰复燃。（新区督查室、治霾办负责）

整改时限：立行立改，长期坚持

牵头领导：喻建宏

牵头单位：新区改创局

配合单位：新区督查室、环保局、国土局、工商局、质监局、安监局、公安局、各新城、园办。

三、西咸新区虽然已将沣皂地下水源地周边违法项目取缔，但水质锰超标问题仍未得到有效解决。

整改目标：加快解决饮用水水源地存在的问题，切实保障群众饮水安全。

整改措施：

1.对水源地开展拉网式排查，复查水源地周边已取缔的违法项目，防止死灰复燃。（沣东新城管委会负责）

2.配合市环保部门对水源地水质进行监测，查找超标原因。（新区环保局、沣东新城管委会负责）

3.配合市水务部门对水源地锰超标进行整治。（新区城乡管理局、沣东新城管委会负责）

整改时限：2017年12月底

牵头领导：沣东新城党委、管委会主要负责同志

牵头单位：沣东新城党委、管委会

配合单位：新区环保局、城乡管理局

四、畜禽养殖行业监管亟待加强。西安市规模化养殖场321家（西咸新区29家），部分养殖户沼气设施未运行；达不到规模标准的小型养殖场和小型养殖户约3474家（西咸新区629家），存在监管缺失问题，污染难以有效控制。一些小散养殖户选址离居民区较近，恶臭气味影响周边群众生活，群众反映强烈。

整改目标：尽快完成禁养区划定和区内养殖场户退养工作，畜禽养殖污染问题得到有效控制。

整改措施：

1.加快畜禽养殖禁养区划定前期工作，9月底前完成《西咸新区畜禽养殖禁养区划定方案》，并公布实施。（新区环保局负责）

2.按照禁养区划定方案，组织各新城加快完成畜禽养殖退养工作。（新区城乡管理局负责，各新城、园办落实）

3.畜禽养殖场（小区）必须满足卫生防护距离，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。（新区环保局、城乡管理局负责，各新城、园办落实）

整改时限：2017年12月底

牵头领导：李肇娥

牵头单位：新区环保局牵头禁养区划定、城乡管理局牵头退养工作

配合单位：各新城、园办

五、西咸新区沣东新城管委会在对辖区内产生危废的企业、单位监督缺失，危险废物产生单位存在申报登记弄虚作假、未执行转移联单制度、危险废物随意倾倒等现象。

整改目标：强化危险废物监管能力，有效控制危险废物环境风险。

整改措施：

1. 9月底前，编制下发《沣东新城危险废物企业监管方案》，全面实施危险废物规范化管理。（沣东新城管委会负责）

2.组织开展月度危险废物管理执法检查，深入开展危险废物环境安全隐患排查治理，对造成重大环境污染事故的，移送司法机关，依法追究刑事责任。（沣东新城管委会负责）

3.举一反三，组织新区危险废物规范化管理培训，加强危险废物监督检查，规范危险废物管理，消除环境安全隐患。（新区环保局负责）

整改时限：2017年12月底

牵头领导：沣东新城党委、管委会主要负责同志

牵头单位：沣东新城党委、管委会

配合单位：新区环保局

中共陕西省西咸新区工作委员会办公室        2017年10月20日印发