西咸新区政务服务能力提升“百日攻坚”

行动方案

按照省政府办公厅《关于印发〈政务服务能力提升“百日攻坚”行动方案〉的通知》（陕政办函〔2021〕91号）文件要求，对标国办电子政务办评估标准，坚持目标导向、问题导向、结果导向，结合新区实际，制定《西咸新区政务服务能力提升“百日攻坚”行动方案》，具体如下：

一、工作目标

全面对标省上“百日攻坚”工作任务，深化与全省一体化政务服务平台的融合对接，持续推进新区“互联网+政务服务”建设，不断优化线上服务流程，促进政务服务数据资源有效汇聚，实现政务服务线上线下融合发展，全面提升新区一体化政务服务能力。

二、主要任务

（一）提升在线服务成效度

1.进一步优化办理流程，持续提升用户满意度，全区平均行政许可事项承诺时限在法定时限基础上压缩70%以上；“最多跑一次”事项占比不低于95%；即办事项占比不低于50%；政务服务事项办理材料大幅减少，办件材料在现有基础上精减20%；政务服务事项办理环节大幅减少，在现有基础上精减10%；政务服务事项网上可办率不低于95%；持续提升政务服务事项网上办理深度，全程网办事项占比不低于70%。

牵头部门：新区行政审批与政务服务局

责任部门：新区、新城各业务部门

完成时限：2021年11月20日

2.实现办件数据向西咸新区政务服务平台全量汇聚，汇聚的办件数据要素齐全，符合省政务服务平台质检要求。持续推进政务服务事项“进大厅、上平台”，汇聚办件总数不少于42万条。

牵头部门：新区行政审批与政务服务局

责任部门：新区、新城各业务部门，各新城政务服务中心，各街镇、村（社区）便民服务站（室）

完成时限：2021年11月20日

3.政务服务“好差评”系统实现政务服务事项、评价对象、服务渠道全覆盖，积极引导企业和群众主动评价，严格落实“凡办事必评价、凡不满必回访、凡问题必整改、凡失职必追责”的工作原则，汇聚合格评价数据总数不少于42万条。

牵头部门：新区行政审批与政务服务局

责任部门：新区、新城各业务部门，各新城政务服务中心，各街镇、村（社区）便民服务站（室）

完成时限：2021年11月20日

（二）提升在线办理成熟度

4.全面深化“四电”改革，加强电子证照统一汇聚和共享应用。按照国家电子证照工程标准，汇聚全区各类证照信息，完成证照电子化工作，并向全省统一的电子证照库归集。各自建专网系统已有制发电子证照功能的应完成与新区数据共享交换平台对接，专网系统暂不具备制发电子证照功能的应使用政务服务网电子证照系统开展证照电子化工作。推动“全区政府部门核发的材料，原则上一律免于提交；能够提供电子证照的，原则上一律免于提交实体证照”。

牵头部门：新区行政审批与政务服务局、工业和信息化局

责任部门：新区、新城各业务部门

完成时限：2021年11月20日

5.依托陕西省统一电子印章系统，制作业务受理（办理）专用电子印章，汇聚一批加盖电子印章或加签数字签名的电子证照。

牵头部门：新区行政审批与政务服务局、工业和信息化局

责任部门：新区、新城各业务部门

完成时限：2021年11月20日

6.依据国务院、国务院相关部门、各地区文件要求，在新区一体化政务服务平台提供证明取消情况。对无法律、法规依据的证明事项一律取消，对可通过部门间数据共享核实以及通过互联网渠道查询核实的证明事项不再要求由办事群众提供。

牵头部门：党工委政法工作部

责任部门：新区行政审批与政务服务局，新区、新城各业务部门

完成时限：2021年11月20日

7.推进“一件事一次办”主题服务。梳理形成100个“一件事一次办”主题服务套餐，每个主题套餐内不少于2个独立事项，依托政务服务网实现在线申报。

牵头部门：新区行政审批与政务服务局

责任部门：新区、新城各业务部门

完成时限：2021年11月20日

8.推进西咸新区政务服务网与全省一体化政务服务平台全面对接，实现统一服务入口、统一身份认证、统一数据汇聚、统一预约、统一检索和统一监管，提升业务协同和整体服务能力。

牵头部门：新区行政审批与政务服务局、工业和信息化局，各新城行政审批与政务服务局

责任部门：新区、新城各业务部门

完成时限：2021年11月20日

9.完成新区、新城两级与政务服务事项相关联的政务数据资源目录的编制工作；积极推进与政务服务事项无关联的政务数据资源目录的编制工作；编制形成政务数据资源供需对接清单。

牵头部门：新区工业和信息化局、行政审批与政务服务局

责任部门：新区、新城各业务部门

完成时限：2021年9月底前完成目录编制工作，2021年10月底前完成目录注册、供需对接清单编制工作。

（三）提升服务方式完备度

10.推广“秦务员”APP广泛应用，各级政务服务机构要积极引导企业群众使用“秦务员”，推进高频事项入驻“秦务员”，全面提升人民群众获得感。汇聚不少于10万个实名注册用户。

牵头部门：新区行政审批与政务服务局

责任部门：新区、新城各业务部门，各新城政务服务中心，各街镇、村（社区）便民服务站（室）

完成时限：2021年10月20日

11.全面落实“跨省通办”和“全省通办”工作任务。按照“跨省通办”和“全省通办”工作要求，开设“跨省通办”和“全省通办”专窗，加大工作人员业务培训力度，梳理打造典型案例，减少企业和群众办事的跑动距离，增强企业和群众办事体验感和获得感。

牵头部门：新区行政审批与政务服务局

责任部门：新区、新城各业务部门

完成时限：2021年12月20日

12.进一步深化“三服四化”便民服务改革，持续提升街镇和村（社区）便民服务站（室）服务能力，以群众需求为导向，实现不少于500项政务服务事项（含便民服务事项）在基层可办，同时2021年底前在商圈、企业总部、园区、产业高校和旅游景点产业聚集区共打造20个（每个新城4个）标准化“政务服务便利店”。

牵头部门：新区行政审批与政务服务局

责任部门：各新城行政审批与政务服务局

完成时限：2021年12月20日

13.进一步深化工程建设项目审批制度改革，优化完善审批管理系统功能，提升工程建设项目审批效能。启动工程建设项目审批管理系统项目（二期），以破解堵点问题为导向，增设项目策划生成、区域评估、电子图审、联合验收等功能模块，推进全范围全流程在线审批。

牵头部门：新区行政审批与政务服务局、工业和信息化局

责任部门：新区住房和城乡建设局、自然资源和规划局等相关部门，新城各业务部门，西咸智慧集团

完成时限：2021年12月20日

（四）提升服务事项覆盖度

14.基于“陕西省政务服务事项中控管理平台”，公共服务事项办事指南发布数量不少于500项。推动供水、供电、供气、公证、法律援助、快速服务等公共服务事项纳入新区一体化政务服务平台。

牵头部门：新区、新城行政审批与政务服务局

责任部门：新区、新城各业务部门

完成时限：2021年11月20日

15.基于“陕西省政务服务事项中控管理平台”，梳理街镇、村（社区）政务服务事项及服务；将政务服务网延伸至街镇、村（社区），完善新区政务服务网新区、新城、街镇、村（社区）四级架构。

牵头部门：新区、新城行政审批与政务服务局

责任部门：新区、新城各业务部门

完成时限：2021年10月30日

（五）提升办事指南准确度

16.全面启用新版政务服务事项库，同步建立事项动态管理机制，实现政务服务事项在新区各级政务服务大厅、政务服务网、移动端等多渠道同源发布、动态更新、联动管理。

牵头部门：新区、新城行政审批与政务服务局

责任部门：新区、新城各业务部门

完成时限：2021年11月20日

17.提升事项要素准确度，梳理完善政务服务事项办事指南，明确申请材料、跑动次数、承诺时限等关键要素，实现事项名称、编码、依据、办理时限、办理时间、办理地点、申请材料、办事流程等要素准确、统一、规范。

牵头部门：新区、新城行政审批与政务服务局

责任部门：新区、新城各业务部门

完成时限：2021年10月20日

18.实现事项精细化管理，标准化申报。同一事项在新区、新城两级无差别受理、同标准办理。按照受理条件不同、申报材料不同、审批标准不同的标准，通过引导、筛选等方式精细化编制办事指南。

牵头部门：新区、新城行政审批与政务服务局

责任部门：新区、新城各业务部门

完成时限：2021年11月20日

三、保障措施

（一）提高政治站位。政务服务工作是深化党史学习教育，开展“我为群众办实事”实践活动的重要载体，各级各相关部门要充分认识“百日攻坚”行动的重要意义，强化公仆意识、为民情怀，不断完善办事流程、规范审批行为、提高办事效率，提升企业和群众办事创业的幸福感、获得感。

（二）加强组织领导。新区新城各业务部门、各新城政务服务中心、各街镇和村（社区）便民服务站（室）为专项行动的实施主体，要切实强化组织领导，加强经费保障，对照各自任务清单实施销号管理，确保专项行动落实到位。

（三）强化衔接配合。新区新城各业务部门、各新城政务服务中心、各街镇和村（社区）便民服务站（室）要主动作为，指定一名分管领导作为专项工作负责人和一名工作人员作为联络员，参与专班工作，及时认领任务清单，按期高质量完成各项工作。联络人员信息表于10月26日（星期二）12:00前反馈新区行政审批局。