政务服务事项办事指南

西咸新区产业项目（工业、科研用地）审批

工作标准手册

发布日期：2021年9月

实施日期：2021年9月

发布机构：陕西省西咸新区工程建设项目审批制度改革

工作领导小组办公室

西咸新区产业项目（工业、科研用地）审批

办事指南

- 事项编码

XK 00000000

二、适用范围

- 本方案适用范围为西咸新区社会投资产业类建设项目，具体指已完成区域评估的工业用地和科研用地，不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程，不包括高环境风险、高安全风险、高污染高能耗以及严重影响生态的工程建设项目和重大维稳风险的工程建设项目。

- 事项类别

行政许可

四、事项审查类型

前审后批

五、设立依据

1.陕西省工程建设项目审批制度改革领导小组办公室关于做好工程建设项目审批制度改革措施经验复制推广工作的通知（陕建发〔2021〕99号）

2.陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室关于印发《西咸新区产业项目工程建设改革实施方案（试行）》的通知（陕西咸办函〔2021〕41号）

六、受理机构

西咸新区政务服务中心

七、决定机构

各阶段业务审批部门

八、数量限制

无数量限制

九、各阶段办理要求

（一）土地出让阶段

1.简化规划设计条件书的编制。对拟出让用地符合已批控制性详细规划用地性质且已完成开发单元综合规划的，按照控规要求以一图一表的形式直接由各新城资源规划部门出具规划条件并报新区资源规划部门备案。

2.简化土地出让前的评估程序。对公开挂牌出让的工业、科研用地的地价评估结果按规定报自然资源主管部门备案，原则上5个工作日完成评估程序。适时探索以“标定地价”测算拟出让工业、科研用地的评估地价。

3.简化现行土地出让审批流程。土地供应需要各新城编制土地供应初步方案，报新区土地领导小组专题会议审议通过后进行公开招拍挂。为一进步优化土地出让审批流程，可对工业和科研类项目用地采取土地领导小组会签的方式尽快组织出让。（会签基本流程：新城组件上报-新区资规局审查-报分管委领导专题研究审议-按程序报土地领导小组进行会签）

4.持续优化工业用地供应方式。一是鼓励集中建设标准厂房。各新城、园办引导和鼓励社会资本投资建设标准厂房。对用地面积低于30亩的工业用地，原则上不再组织单独供应，引导进入标准厂房，通过购买或租赁方式解决生产经营场地。二是允许弹性年期出让。鼓励结合产业类型和产业生命周期弹性确定土地出让年限，首期出让年限届满后对项目经营情况和出让合同履行情况进行评估，再视情况有偿续期或收回土地使用权。三是鼓励以租赁方式使用土地。依法租赁国有建设用地用于工业项目的，土地租赁期限最长不得超过20年，土地承租方可凭不动产权证（或与自然资源部门签订的土地租赁合同和缴款凭证）办理有关规划、报建等手续。在租赁期内，地上建筑物、构筑物及其附属设施可以转租和抵押。首期租赁年限届满后，对项目经营情况和租赁合同履行情况进行评估，可视情况优先有偿续期。

（二）施工许可阶段

1.申领建筑工程施工许可证（基坑部分），应满足以下

条件：

（1）已签订土地出让合同，取得规划条件书；

（2）已确定施工单位；

（3）有基坑支护设计及施工方案咨询论证报告；

（4）施工现场满足安全文明施工条件；

（5）危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施；

（6）已取得施工现场地下管线资料证明表。

2.申领建筑工程施工许可证（地下室部分），应满足以下条件：

（1）已签订土地出让合同，取得设计方案审查批复；

（2）已确定施工单位；

（3）满足施工进度要求的图纸已通过审图机构和相关职能部门审查（提交地下室阶段的施工图技术审查意见）；

（4）有保证工程质量和安全的具体措施；

（5）危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施。

3.申领建筑工程施工许可证（地上部分），应满足以下条件：

（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。

（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证。

（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。

（4）已经确定施工企业。按照规定应当招标的工程没有招标，应当公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的，所确定的施工企业无效。

（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格。

（6）有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施。建立工程质量安全责任制并落实到人。专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。

十、其余特殊要求

- 1.实施工业项目免于施工图审查。社会投资类工业项目不再强制要求开展施工图审查，推行设计单位自审责任制，落实设计单位人员终身负责制。各项行政许可均不得以审查文件作为前置条件。建设单位在施工报建时采用告知承诺的方式，承诺提交的施工图设计文件符合公共利益、公众安全和工程建设强制性标准要求，同时将设计完成的施工图设计文件上传至施工图数字化审查管理系统。

- 2.实施施工图设计文件联合抽查。建立工程勘察设计“双随机一公开”的抽查机制和“互联网+监管”模式，住房建设等部门依职责对设计质量进行监管，对上传至施工图数字化审查管理系统的施工图设计文件进行联合抽查。对抽查发现的违法违规行为，依法予以处理。

- 3.实施单独开展基坑和土方发包。建设单位分阶段办理施工许可证时，可根据项目实际情况，自行选择单独开展“基坑支护和土方开挖”工程发包，项目施工总承包单位确定后，“基坑支护和土方开挖”工程纳入项目施工总承包单位统一管理。

- 申办材料

| 阶段 | 序号 | 事项名称 | 申请材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立 项 用 地 规 划 许 可 阶 段 | 1 | 企业项目投资 备案 | 申报网址：陕西省投资项目在线审批监管平台 https://tzxm.shaanxi.gov.cn/tzxmspweb/sxml 申请材料： 01 项目备案申请表 02 项目单位营业执照 |  |
|  | 2 | 建设用地 规划许可证 核发 | 申报网址：陕西省西咸新区政务服务网 http://zw.xixianxinqu.gov.cn/icity/icity/project/guide?code=217eaa05a408aeb57eddcc8191d12e28&i=2 申请材料： 01 法人委托书 02 自然资源和规划局立案申请表 |  |
| 工程规划许可阶段 | 3 | 国有建设 用地使用权 首次登记 | 申报网址：陕西省西咸新区政务服务网 http://zw.xixianxinqu.gov.cn/icity/icity/project/guide?code=27fde7caa0cbafba36389df9b45e9524&i=2 申请材料： 01 申请人身份证明材料 02 委托人授权委托书 03土地审批件 04成交确认书 05土地价款缴纳凭证 06国有土地使用权出让合同或划拨决定书 07不动产登记申请书 08税收完税凭证 09不动产权籍调查资料和测绘成果 |  |
|  | 4 | 建设工程 规划许可证 核发 | 申报网址：陕西省西咸新区政务服务网 http://zw.xixianxinqu.gov.cn/icity/icity/project/guide?code=a4123cd2688825efcfec1f369b9bd2dd&i=2 申请材料： 01 建设工程（含临时建设）规划许可证申请书 02 建设单位法人委托书 03土地权属证明 04建设工程设计方案 05加载统一社会信用代码的营业执照 06建设用地规划许可证 |  |
| 施工许可阶段 | 5 | 建筑工程 施工许可证 核发 | 申报网址：陕西省西咸新区政务服务网 http://zw.xixianxinqu.gov.cn/icity/icity/project/guide?code=454d663d8433d530e2b7c50d5233ad81&i=2 申请材料： （分三个阶段申领） |  |
|  |  |  | - 基坑部分 01建筑工程施工许可申请表 02土地出让合同 03规划条件书 04建筑工程施工合同 05基坑支护图 06危险性较大的分项分部工程清单 07综合管线图 08安全文明施工措施 |  |
|  |  |  | - 地下室部分 01建筑工程施工许可申请表 02土地出让合同 03建筑设计方案 04建筑工程施工合同 05施工图审查技术审查报告 06危险性较大的分项分部工程清单 07安全文明施工措施 |  |
|  |  |  | - 地上部分 01建筑工程施工许可申请表 02用地批准手续 03建设用地规划许可证 04建设工程规划许可证 05施工图设计文件审查合格证明（仅科研用地提供，工业用地取消施工图审） 06建筑工程施工合同 07建设工程质量安全监督申报书 |  |

十二、办理流程

第一步：行政相对人向行政审批部门提出许可申请，提交书面“行政许可申请书”。

第二步：行政审批部门对本项目材料进行审查，材料不齐全的，一次性告知行政相对人需要补正和完善的材料。

第三步：行政审批部门向行政相对人出具“行政许可受理通知书”。

第四步：审批通过的，出具“准予行政许可决定书”当日，送达审批文件。

十三、办理时限

法定时限：以各阶段法定时限为准

承诺时限：以各阶段承诺时限为准

十四、收费依据及标准

不收费

十五、承办窗口

西咸大厦政务服务大厅综合受理窗口

十六、办理结果

以各阶段办理结果为准

十七、结果送达

现场领取或邮寄方式送达

十八、咨询途径

（一）窗口咨询：西咸大厦政务服务大厅综合受理窗口

（二）电话咨询：029-33186332/6335

十九、监督投诉电话

029-33186835

二十、办理进程和结果查询

- 现场查询：西咸大厦政务服务大厅1楼102窗口

（二）电话查询：029-33186826

二十一、办理地址和时间

- 办公地址：西咸新区沣泾大道西一路1号西咸大厦政务服务中心（自贸综合大厅）

- 办公时间：周一至周五： 上午 9:00-12:00；下午13:30-17:30。 周末及节假日实行延时服务提供咨询和业务办理。

附件：

西咸新区产业项目工程建设改革实施方案

（试行）

为深入贯彻落实《西咸新区产业发展规划（2019-2025）》要求，加快构建“6+1”现代产业体系，支持实体经济发展，进一步推动产业项目土地供应及开发建设，促进项目早开工、早投产、早见效。结合工程建设项目审批制度改革，立足新区实际，制定本方案。

一、主要目标

在西咸新区社会投资项目审批制度改革的基础上，以便民利企为出发点，坚持问题导向，按照“精简环节、创新机制、优化流程”的方式，通过“明确产业分类、划分施工阶段、厘清申办材料”的举措大力推行产业项目“拿地即开工”，不断提高工程建设项目审批效率、持续优化建设项目审批服务，让企业投资建设项目报批报建更加便捷、更加有效，全面提升服务效能。

二、适用范围

- 本方案适用范围为西咸新区社会投资产业类建设项目，具体指已完成区域评估的工业用地和科研用地，不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程，不包括高环境风险、高安全风险、高污染高能耗以及严重影响生态的工程建设项目和重大维稳风险的工程建设项目。

- 三、土地出让改革

（一）简化规划设计条件书的编制。对拟出让用地符合已批控制性详细规划用地性质且已完成开发单元综合规划的，按照控规要求以一图一表的形式直接由各新城资源规划部门出具规划条件并报新区资源规划部门备案。

（二）简化土地出让前的评估程序。对公开挂牌出让的工业、科研用地的地价评估结果按规定报自然资源主管部门备案，原则上5个工作日完成评估程序。适时探索以“标定地价”测算拟出让工业、科研用地的评估地价。

（三）简化现行土地出让审批流程。土地供应需要各新城编制土地供应初步方案，报新区土地领导小组专题会议审议通过后进行公开招拍挂。为一进步优化土地出让审批流程，可对工业和科研类项目用地采取土地领导小组会签的方式尽快组织出让。

（四）持续优化工业用地供应方式。一是鼓励集中建设标准厂房。各新城、园办引导和鼓励社会资本投资建设标准厂房。对用地面积低于30亩的工业用地，原则上不再组织单独供应，引导进入标准厂房，通过购买或租赁方式解决生产经营场地。二是允许弹性年期出让。鼓励结合产业类型和产业生命周期弹性确定土地出让年限，首期出让年限届满后对项目经营情况和出让合同履行情况进行评估，再视情况有偿续期或收回土地使用权。三是鼓励以租赁方式使用土地。依法租赁国有建设用地用于工业项目的，土地租赁期限最长不得超过20年，土地承租方可凭不动产权证（或与自然资源部门签订的土地租赁合同和缴款凭证）办理有关规划、报建等手续。在租赁期内，地上建筑物、构筑物及其附属设施可以转租和抵押。首期租赁年限届满后，对项目经营情况和租赁合同履行情况进行评估，可视情况优先有偿续期。

四、施工许可改革

（一）阶段划分

西咸新区社会投资产业类（工业、科研用地）建设项目在具备满足施工要求的图纸和其他要件后，可分为三个阶段按基坑（基坑支护和土方开挖）、地下室（地下室和桩基）、地上部分（±0.000以上主体工程）分别申领《建筑工程施工许可证》。对于不含有地下部分的项目可以划分为基坑和地上两个阶段申领《建筑工程施工许可证》。具体标段划分须同时满足《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（2019年3月13日）的要求。

（二）申办材料

1.申领建筑工程施工许可证（基坑部分），应满足以下

条件：

（1）已签订土地出让合同，取得规划条件书；

（2）已确定施工单位；

（3）有基坑支护设计及施工方案咨询论证报告；

（4）施工现场满足安全文明施工条件；

（5）危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施；

（6）已取得施工现场地下管线资料证明表。

2.申领建筑工程施工许可证（地下室部分），应满足以下条件：

（1）已签订土地出让合同，取得设计方案审查批复；

（2）已确定施工单位；

（3）满足施工进度要求的图纸已通过审图机构和相关职能部门审查（提交地下室阶段的施工图技术审查意见）；

（4）有保证工程质量和安全的具体措施；

（5）危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施。

3.申领建筑工程施工许可证（地上部分），应满足《建筑工程施工许可管理办法》要求的所有要件。

（三）优化措施

- 1.实施工业项目免于施工图审查。社会投资类工业项目不再强制要求开展施工图审查，推行设计单位自审责任制，落实设计单位人员终身负责制。各项行政许可均不得以审查文件作为前置条件。建设单位在施工报建时采用告知承诺的方式，承诺提交的施工图设计文件符合公共利益、公众安全和工程建设强制性标准要求，同时将设计完成的施工图设计文件上传至施工图数字化审查管理系统。

- 2.实施施工图设计文件联合抽查。建立工程勘察设计“双随机一公开”的抽查机制和“互联网+监管”模式，住房建设等部门依职责对设计质量进行监管，对上传至施工图数字化审查管理系统的施工图设计文件进行联合抽查。对抽查发现的违法违规行为，依法予以处理。

- 3.实施单独开展基坑和土方发包。建设单位分阶段办理施工许可证时，可根据项目实际情况，自行选择单独开展“基坑支护和土方开挖”工程发包，项目施工总承包单位确定后，“基坑支护和土方开挖”工程纳入项目施工总承包单位统一管理。

- 五、相关说明

（一）按基坑、地下室、地上部分分别申领《建筑工程施

工许可证》的建筑工程项目，建设、勘察、设计、施工、监理等责任主体应采取有效措施，保证工程质量安全和使用功能。

- 各级行业监督部门要按照相应职责分工加大监管力度。设计文件审查部门要加强对设计单位和审图机构的业务监管和工作指导；施工许可核发部门要严格按照确定的内容和条件发放施工许可证；质量、安全监督机构要严格按照施工许可内容实施监督检查；竣工验收备案部门按照项目整体办理备案手续；监察执法部门要加大对未取得施工许可擅自施工工地的查处力度。

- 对涉及社会稳定风险较小的社会投资产业类建设项目，项目开工建设实施前开展社会稳定风险简易评估，并在维稳部门进行备案。

（四）此前已出台的有关建设工程项目行政审批的相关政策、措施等与本实施方案不一致的，以本方案为准。

（五）本方案自发布之日起实施，有效期1年，由西咸新区工改办负责解释。